成都大学保卫处（武装部）2012-2013学年第一学期开学工作任务分解表

| 名称 | 任务内容 | 各科室工作要求 | 完成时间 | 督 办 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开学安全检查 | 1、深入排查各类安全隐患，认真查找安全方面存在的漏洞和事故隐患，把学生公寓（重点对长江物管所属楼栋机房进行消防检查），教职工宿舍、食堂、图书馆教学楼等人群集中场所作为检查的重点，认真排查、梳理存在的突出问题，采取果断措施，迅速解决存在的安全隐患。 2、开展防火、防安全责任事故发生为主要内容的检查，检查设施、制度和人员的情况，落实“谁主管、谁负责的责任制。 3、对校内在建工地进行拉网式检查，重点对施工安全、工地安保措施的落实进行检查。 | 1、田东、庄世洪重点负责对图书馆教学区等部位进行安全检查。 2、黄沛、李斌和基建处相关负责同志重点对校内在建工地的消防及安全进行检查。 3、文光富、赵礼昌和后勤服务公司的相关人员重点对学生宿舍消防及安全进行检查。 4、综合科拟定检查通知并于8月31日前在校园网最新公告栏挂网，负责开学前安全检查的分组安排并协调检查工作。 | 8月31日---9月2日各单位自查。 9月3日--4日保卫处联合后勤服务公司等相关部门开展开学安全大检查。 | 田 东 |
| 新生军事技能训练和理论教学工作 | 1、制定军训文件开展军训理论教学工作的筹备工作。 2、《成都大学学生军训应急工作预案》对军训突发的应急事件的处理。拟定学生军训准备的温馨提示，对学生进行正面引导和安全教育。 3、和学生处、后勤联合制定《学生身体健康状况调查表》对学生的身体情况进行基础性掌握，同时对专科新生和中职部新生进行体检。 4、开展军训宣传工作《成都大学学生军训工作简报》，动员学生中的力量和学院的营造开展比学赶帮的宣传氛围，同时和军训先进个人和军训先进单位的评选挂钩。 5、制定军事理论教学师资和辅导老师的培训方案并实施。 | 国防与安全教育科具体负责做好各种新生军训文件相关军训应急工作预案的制定工作。其他各科室全力配合。 | 9月1日前完成学生军训工作相关文件及方案的制定。 | 文光富 |
| 开学迎新安保工作 | 1、制定《迎新安全保卫工作方案和防范预案》明确分工和职责。 2、加强学生报到现场的安保力量，并在学生报到现场设立报警点，及时处理各类突发事件和学生及家长的求助。 3、多方位、多形式开展安保工作和安全教育的宣传，发放《成都大学学生安全教育手册》让安全第一、预防为主，教育为重的理念深入人心，指导实际工作。 4、同时开展校纪校规及法律、法规教育 | - 1、综合科完成安全宣传工作，营造安全文化氛围。 - 2、国防与安全教育科负责组织安全教育中心的同学向新生发放《学生安全教育手册》等安全资料。 3、校卫队负责对迎新期间，校园大门、机动车停车场、新生报到现场、学生宿舍区域的安保力量进行部署。 4、治安科负责加强学生宿舍区的巡逻，避免各类刑事和诈骗案件的发生。 | 9月3日前，完成迎新工作方案，并完成迎新工作的相关安全保卫的准备工作。 | 黄 沛 |
| 十八大前和期间维稳工作 | 1、负责做好开学期间，调研学生对国内外和校内热点、难点问题反映情况进行收集。 2、掌握各类预警性、行动性和内幕性信息做好分析预测和研判。 3、负责做好开学期间，重点人头的去向的掌握。 4、完善措施和处突工作预案，减少、缓解和化解矛盾确保稳定。 | 1、户政调研科负责做好做好开学期间，学生对国内外和校内热点、难点问题反映情况的收集工作。 2、户政调研科负责做好开学期间，重点人头的去向掌握。 | 8月31日——9月12日完成学生思想动态的调研工作并 | 文光富 |
| 新学期交通秩序工作 | 1、对校内交通进行整治。确保校内交通秩序。 2、对门禁系统正式运行以来的情况进行梳理，总结经验，及时发现问题，以温馨提示的方式周知全校师生员工。 3、重点对公交场站撤场后1号门交通秩序的整治，力争打造整洁和安全的校门秩序。 | 1、治安科负责对校园车辆进出、车辆规范停放进行专项整治，规范校园交通秩序。 2、针对目前门禁系统的故障和临时卡管理问题，治安科制定相应的措施，确保系统正常运行。 3、校卫队按照交通整治公告，加大警力的部署和检查。 | 8月29日——9月30日完成校园交通秩序的整治工作。 | 黄 沛 |
| 部分人员岗位调整 | - 1、制定新学期致民路校区的管理模式 - 2、调整部分人员岗位调整开展首批人员定岗、定责和定员工作。 | 综合科制定相关方案，各科室做好部分岗位的三定工作。 | 8月30前完成方案，31-3日实施。 | 田 东 |